## Sheet1
XXX项目-任务分解及排期-甘特图
职能 | 系统 | 模块 | 功能点 | 计划提供的接口数量 | 负责人
[6 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20
后端 | 大商城 |  | 车型品牌列表接口 | 1 | 张三 | bar: 2024-08-05
|  |  | 采购中心增加车型品牌搜索 | 1 | 张三 | bar: 2024-08-07 to 2024-08-08
|  |  | 增加sku的筛选支持批量查询 | 1 | 张三 | bar: 2024-08-09
| ERP、店管家 | 采购中心 | 中心仓无货、低于起购量、到货（高于起购量） |  | 李四 | bar: 2024-08-05
|  |  | 中心仓到货弹窗（新页面） |  | 李四 | bar: 2024-08-06
|  |  | 今日采购提醒增加中心仓到货弹窗 |  | 李四 | bar: 2024-08-06
|  |  | 车型品牌列表接口 | 1 | 张三 | bar: 2024-08-06
|  |  | 按销量补货列表 |  | 李四 | bar: 2024-08-07
|  |  | 替代品弹窗 |  | 李四 | bar: 2024-08-08
|  |  | 按销量加入购物车接口 |  | 李四 | bar: 2024-08-08
|  |  | 按库存补货列表 |  | 李四 | bar: 2024-08-09
|  |  | 按库存补货-替代品弹窗 |  | 李四 | bar: 2024-08-09
前端 | 店管家PC | 首页 | 首页-今日提醒 |  | 王五 | bar: 2024-08-05
|  |  | 首页-立即查看 |  | 王五 | bar: 2024-08-06
|  | 采购中心 | 采购中心-按车型补货-列表 |  | 王五 | bar: 2024-08-07
|  |  | 采购中心-按车型补货-车型品牌 |  | 王五 | bar: 2024-08-07
|  |  | 采购中心-按销量补货-列表 |  | 王五 | bar: 2024-08-08
|  |  | 采购中心-按销量补货-替代品 |  | 王五 | bar: 2024-08-08
|  |  | 采购中心-按库存补货-列表 |  | 王五 | bar: 2024-08-09
|  |  | 采购中心-按库存补货-替代品 |  | 王五 | bar: 2024-08-09
App | 门店帮手App
App | 店管家App
测试 |  |  |  |  | 李娜 | bar: 2024-08-12 to 2024-08-14
运维 | bar: 2024-08-14